Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Приказом ФГН

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению**

**международной конференции «Название конференции на русском языке»**

**25-27 октября 2020 г.**

**НИУ ВШЭ, Старая Басманная ул., дом 21/4**

**Количество участников – 50 человек**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
|  | Подготовка проекта приказа с приложениями  | Григорьева Е.А.Пенская Е.Н. | Август 2020 г.  |
|  | Координация работы подразделений НИУ ВШЭ по подготовке и проведению Конференции | Григорьева Е.А.Пенская Е.Н. | Август – октябрь 2020 г. |
|  | Подготовка программы Конференции | Пенская Е.Н. | Сентябрь – октябрь 2020 г. |
|  | Формирование списков приглашенных, в т. ч. списков на проход в здание НИУ ВШЭ | Пенская Е.Н. | Октябрь 2020 г. |
|  | Размещение анонса Конференции на портале НИУ ВШЭ.Проведение информационной кампании | Воробьев В.В.Пенская Е.Н. | Август – октябрь 2020 г. |
|  | Организация прохода в здание участников Конференции | Вишняков В.Н.Пенская Е.Н. | Октябрь 2020 г. |
|  | Предоставление мебели для регистрации участниковОрганизация регистрации участников | Вишняков В.Н. | 25-27 октября 2020 г. |
|  | Предоставление и обслуживание аудиторий в здании НИУ ВШЭ:Ауд. 511 (25 октября), 503, 505-508 | Вишняков В.Н. | 25-27 октября 2020 г. |
|  | Предоставление и обслуживание: 1. Проектор, ноутбук, система звукоусиления для пленарного заседания. № ауд. 511 (25 окт. 2020)2. Проектор, ноутбук для демонстрации хроники. № ауд. Холл 2 эт. (25 – 27 окт. 2020)3. Система звукоусиления для открытия выставки. № ауд. Холл 2 эт. (25 окт. 2020)4. Проектор, ноутбук для демонстрации виртуальной выставки № ауд. Холл 2 эт. (25 – 27 окт. 2020)5. Ноутбук № ауд. 5036. Ноутбук № ауд. 5057. Ноутбук № ауд. 5068. Проектор, ноутбук, система звукоусиления для проведения круглого стола (1). № ауд. 507 (25 – 26 окт. 2020)9. Проектор, ноутбук, система звукоусиления для проведения круглого стола (2). № ауд. 508 (27 окт. 2020) | Щербаков О.М.Линецкий Б.Л.Малышева Г.А. | 25-27 октября 2020 г. |
|  | Организация проживания участников | Григорьева Е.А.Пенская Е.Н. | Август – октябрь 2020 г. |
|  | Организация проезда участников конференции (бронирование и покупка авиабилетов) | Григорьева Е.А.Ларионова Т.В. | Август – октябрь 2020 г. |
|  | Организация питания участников Конференции | Григорьева Е.А.Пенская Е.Н. | 25-27 октября 2020 г. |
|  | Обеспечение презентационными материалами (стандартный пакет 50 шт.)  | Григорьева Е.А.Григоренко О.В. | До 22 октября 2020 г. |
|  | Формирование презент пакетов | Пенская Е.Н. | До 25 октября 2020 г. |
|  | Изготовление информационных указателей, настольных табличек. Предоставление информации | Григорьева Е.А.Ларионова Т.В.Пенская Е.Н. | До 22 октября 2020 г. |